## Slide 1: eConsent導入のロードマップ
EFPIA臨床部会 治験のIT化タスクチーム
All reserved by EFPIA

## Slide 2
背景：
2021年にEFPIA 治験のIT化タスクフォースチームが実施した医療機関へのアンケート結果では、治験等への同意を取得する際に説明や同意署名を電子的なシステムであるeConsentの有用性は認識されていた。
現状：
EFPIA加盟各社でのeConsentの活用、導入経験はあまり増えていない。
目的：
eConsentを導入するための複雑な手続きをロードマップとして可視化することで、導入を推進しEFPIA加盟各社の治験効率の向上を目指す。
方針：
初めて導入する場合、依頼者が見落としがないようにチェックリストとしても活用できる
従前の紙でのIC processから乖離を少なくすることでシンプルな形式で導入できる
実施医療機関の受け入れ易さを考えた導入とする

## Slide 3: eConsent（電子同意説明文書）とは？
eConsentとは，治験等への同意を取得する際に説明や同意署名を電子的なシステムを介して実施することを指す。
電子的なシステムの利用範囲に応じて，以下の運用が想定される。
  説明文書の確認および同意署名を電子媒体を用いて行う
  説明文書の確認のみ電子媒体で行い，同意署名は紙媒体を用いる
  紙媒体の同意説明文書を基本とし，説明の補助ツールとして電子媒体を用いる（補助的アニメーションのみ電子的に確認）

## Slide 4
イニシエーション
IRB申請～契約
選定調査時
eConsentを使用した治験の開始
選定調査前
ベンダーとの契約前
医療機関 |  |  |  |  | 
依頼者 |  |  |  |  | 
ベンダー |  |  |  |  | 
eConsent導入にむけたロードマップ
eConsent導入に際してStakeholders３者が考慮すべき点とタイミング
eConsent利用のメリット確認
用意する供給品や資料の確認
施設向け説明資料の準備 （ベンダーサポートの確認）
施設向け説明資料の作成・提供
セキュリティ要件説明サポート
eConsent仕様について確認したいことの協議
動画等の提供者の確認
eConsent仕様の把握／対応可否確認
トレーニング要件の確認と理解
IRB審議資料の確認
目標IRBの決定
デモ・動作確認の要否検討
施設向け説明資料を用いた説明
セットアップ完了までの所要時間（タイムライン）の確認
FAQ準備
デモ・動作確認の手配
IRB審議資料の提出前確認
ICF改訂時の審議資料の確認
準備予定資料の説明
動画絵コンテ等資料の準備
院内Wifiルーター貸与要否確認
契約書記載内容の確認
同意取得手順（流れ）の導線確認
システムの動作の最終確認
eConsent使用に関するトレーニングの実施
実際の利用を想定したeConsent仕様の確認
eConsent利用の決定/ベンダー選定（eConsent仕様の検討）
同意取得方法の確認
使用するデバイス確認
文字以外の要素と編集可否
システムサポート環境確認
セキュリティ要件の確認
※各ポイントで特にポイントとなる項目を太字にしています。

## Slide 5
ベンダーとの契約前： eConsent仕様の検討・確認
 | 確認項目 | Yes | No | NA
治験依頼者 | 臨床試験でeConsentを活用するメリットのチェック |  |  | 
 | 対象となる被験者が eConsent システムを使用するのに適しているか |  |  | 
 | eConsent の作成により，組入れ（期間）への影響はないか |  |  | 
 | 費用対効果が見込めるか |  |  | 
 | eConsentの選択性・位置づけ |  |  | 
 | 電子署名のみ |  |  | 
 | 電子署名・打ち出してWet Signature選択可 |  |  | 
 | Wet Signatureのみ |  |  | 
 | 運用環境 |  |  | 
 | 作成が必要なアカウント条件と操作可能範囲（PI，Sub-I，CRCなど） |  |  | 
 | 複数のICFが存在する場合の署名順序条件（メインのICにサインしないと次のICが表示されないなど） |  |  | 
 | 使用するデバイス |  |  | 
 | 専用タブレット |  |  | 
 | 貸与可能デバイス数，患者の自宅への持ち帰り可否 |  |  | 
 | Web |  |  | 
 | スマホにアプリをインストール |  |  | 
 | Yesの場合，スマホの機種・OS条件 |  |  | 
 | 複数の手法対応OK |  |  | 
 | 署名済みICFの患者控えの取扱い |  |  | 
 | 文字以外の要素有無 |  |  | 
 | 画像 |  |  | 
 | 動画 |  |  | 
 | Link |  |  | 
 | 文字以外画像の施設毎の編集可否 |  |  | 
 | 章立て |  |  | 
 | 画像の追加・編集 |  |  | 
 | 動画の追加・編集（字幕追加可否含む） |  |  | 

## Slide 6
ベンダーとの契約前： eConsent仕様の検討・確認
 | 確認項目 | Yes | No | NA
治験依頼者 | システム・サポート環境 |  |  | 
 | システムトラブル時のヘルプデスクの有無 |  |  | 
 | Yesの場合：日本語対応 or 英語対応 |  |  | 
 | 依頼者で対応すべき内容の範囲 |  |  | 
 | Wifi不通時の対応 |  |  | 
 | セキュリティ（個人情報保護法関連含む） |  |  | 
eConsentベンダー | ベンダー側で用意が必要な供給品や資料の確認 |  |  | 
 | 施設選定時の仕様説明の資料・Local言語対応可否 |  |  | 
 | 仕様書・マニュアル（治験依頼者） |  |  | 
 | 操作マニュアル（患者・医療機関スタッフ）・Local言語対応可否 |  |  | 
 | 個人情報保護法関連資料（IRB向け）・Local言語対応可否 |  |  | 
 | UAT/デモ環境の対応可否（スケジュールも確認） |  |  | 
 | 動画コンテンツの提供者 |  |  | 
 | ベンダー所有 |  |  | 
 | 依頼者提供 |  |  | 
 | 一般的な「治験とは」 |  |  | 
 | イヤホン・タッチペン・タブレットスタンド等の備品 |  |  | 

## Slide 7
選定調査前：施設向け説明資料の準備
 | 確認項目 | Yes | No | NA
実施医療機関 | 医療機関が知りたい事の確認 |  |  | 
 | 紙でも使用できるか（システムエラー・通信障害時のオプションや被験者が紙版を希望する場合など） |  |  | 
 | 施設版の反映に制限があるか |  |  | 
 | 動画を削除したりできるか |  |  | 
治験依頼者 | eConsent ベンダーが準備する説明資料のレビュー |  |  | 
 | 試験特有な部分の情報提供 |  |  | 
 | FAQの準備 |  |  | 
eConsentベンダー | 施設向け説明資料の提供依頼 |  |  | 
 | スタンダードなもの |  |  | 
 | 試験特有なもの |  |  | 
 | その他盛り込んでほしいコンテンツ（治験依頼者からの要） |  |  | 
 | 英語しかない場合の日本語資料提供可否・作成者 |  |  | 
 | eConsentセキュリティ要件（機密性，完全性，可用性）の説明サポート |  |  | 

## Slide 8
選定調査時
 | 確認項目 | Yes | No | NA
実施医療機関 | ベンダーと設定した仕様についての説明 |  |  | 
 | eConsent（システム使用と手順）についての対応の可否確認 |  |  | 
 | Wi-Fi環境（施設Wi-fi接続可否・ルーターの貸与要否） |  |  | 
 | 必要な提供品 |  |  | 
 | eConsent使用による医師・CRCに係る負担（時間・トレーニング）についての説明と理解 |  |  | 
 | IRB審議資料の確認（次のページ） |  |  | 
 | デモ・動作確認の要否検討 |  |  | 
治験依頼者 | 施設向け説明資料を用いた説明 |  |  | 
 | 依頼者が実施 |  |  | 
 | ベンダーが実施 |  |  | 
 | 受入可の場合，依頼者版ICF提供～施設版完成までの所要期間の提示 |  |  | 
 | 目標IRBの決定 |  |  | 
 | ICF関連To Doとタイムラインの設定 |  |  | 
 | 施設テンプレートがある場合，異なるレイアウトになる可能性の許容可否 |  |  | 
治験依頼者 | （IRB審議資料の確認）選定時に，依頼者から準備予定の資料とIRB審議資料として必要なものをすり合わせる |  |  | 
 | eConsentの印刷物形式（スクリーンショット or 文言があればOK） |  |  | 
 | 動画入りのeConsentの場合の，動画部分の資料提出方法 |  |  | 
 | 患者向け操作資料 （該当する場合） |  |  | 
 | IRBに対するeConsentのプライバシーやセキュリティを説明する資料 |  |  | 
 | 動画の絵コンテ、言葉の説明の資料とか |  |  | 
eConsent ベンダー | デモ・動作確認が行えるように手配する |  |  | 

## Slide 9
IRB申請～契約締結
 | 確認項目 | Yes | No | NA
実施医療機関 | 審議資料として提出が必要な資料について確認する（IRB申請前にレビューが必要であれば対応する） |  |  | 
 | 画面のスクリーンショット |  |  | 
 | 動画のスクリプト |  |  | 
 | 仕様書 |  |  | 
 | 実画面or実機 |  |  | 
 | 患者向け操作資料 |  |  | 
 | ICF改訂時に審議資料として提出が必要な資料についても確認する |  |  | 
 | （契約書の確認）院内WiFiやルーター貸与について |  |  | 
 | （契約書の確認）記載内容をeConsent契約に合わせる。Ex.「同意は文書で～」等の記載があった場合に修正する |  |  | 
治験依頼者 | 選定時に確認した，準備が必要な資料を作成する（トレーニング資料、操作マニュアル） |  |  | 
 | 患者向け操作資料 if applicable |  |  | 
 | IRBに対するeConsentのプライバシーやセキュリティを説明する資料 |  |  | 
 | 動画の絵コンテ、言葉の説明の資料とか |  |  | 
 | （契約書の確認）記載内容をeConsent契約に合わせる。Ex.「同意は文書で～」等の記載があった場合に修正する |  |  | 
eConsentベンダー | 動画の絵コンテ、言葉の説明の資料とか、情報が漏れないというCertificate準備 |  |  | 

## Slide 10
イニシエーションまで：eConsent 準備の確認
 | 確認項目 | Yes | No | NA
実施医療機関 | 同意取得手順（流れ）の導線確認：デモ or TEST Patient （Test環境）を用いたドライラン |  |  | 
 | システムの動作の最終確認 |  |  | 
治験依頼者 | eConsent使用に関するトレーニングの実施 |  |  | 
 | ベンダー or 依頼者からの説明会の実施 |  |  | 
 | UAT（User Acceptance Test）環境での受け入れテスト |  |  | 
eConsent ベンダー | ー |  |  | 
Notes: （田口さんへ）
eConsentの発表が終わったら質疑応答に入りますので、板橋に返してください。

## Slide 11: 免責事項
当該資料に記載されている情報の正確性については作成当時の情報をもとに最善を期しておりますが、EFPIAならびに資料作成者は利用者が本資料の情報を用いて行う一切の行為について、何らの責任を負うものではありません。本資料に起因して利用者に生じた損害につき、EFPIAならびに資料作成者としては責任を負いかねますので御了承ください
本資料は2022年9月時点での情報をベースに作成されています