## Slide 1: 治験での訪問看護（Home Nursing）導入のロードマップ
EFPIA臨床部会 治験のIT化タスクチーム
All reserved by EFPIA

## Slide 2
背景：
治験において訪問看護を取り入れることが、患者さんの来院負担の軽減につながり、結果として患者さんが治験に参加しやすくなることが分かっている
現状
分散型臨床試験（DCT*）において日本では訪問看護の実施は限定されており、環境整備がもとめられている
目的
本ロードマップが、各社での治験における訪問看護導入の促進、活用の一助となることを目指す
方針：
訪問看護を導入するうえで最低限求められるポイントを記載している
プロトコルや対象疾患によって実施内容や時期は異なる可能性がある
外部の訪問看護ベンダーを使用するケースで例示している
ロードマップの見出し語を次頁以降で説明する
*Decentralized Clinical Trial:分散型臨床試験

## Slide 3
訪問看護開始前
IRB申請～契約
実施医療機関 |  |  | 
訪問看護 ベンダー |  |  | 
治験依頼者 |  |  | 
訪問看護導入ロードマップ
施設選定
ICFへの訪問看護項目の文言追記
訪問開始前の運用確認
訪問看護の導入可否の検討/訪問看護ベンダー決定
Delegation log 訪問看護師の協力者リスト
予算・費用確認
機構相談の要否
治験届 訪問看護ベンダー追加
契約内容の協議・最終化
(実施医療機関、訪問看護ベンダー、
訪問看護ステーション)
訪問看護師のトレーニング
訪問看護師と実施医療機関の連絡体制の構築
実施医療機関向けの訪問看護の手順書作成・提供(必要時)
実施医療機関への訪問看護導入説明
試験固有の必要資材・医療機器の調達方法の確認
治験用の訪問看護指示書 最終化
訪問看護用WS*の作成・最終化
必要資材・医療機器の手配
訪問看護師のスケジュール調整
訪問看護開始
*WS:ワークシート
開始時期、期間は目安であり試験の状況で前後します
実装するまでの期間の見積もり
Notes: 訪問看護用WS*の作成・最終化について、訪問看護時にもれなく記録を残すための例示であり、WSの作成を必須とするものではない。
訪問看護ベンダーの選定においてはglobal間での契約をされている場合、localでのベンダー選択ができない可能性がある。
試験固有の必要資材・医療機器は、訪問看護の際に被験者宅に持ち込むものを想定している。
予算・費用確認について、訪問看護の実装で追加される費用感を早期から把握することが必要と考えられる。

## Slide 4
施設選定
実施医療機関 | 訪問看護の導入可否の検討 他のDCTとの組み合わせがある場合、対応が可能か（オンライン診療、治験薬配送等） DCTを実施するにあたり現行のSOPで対応できるか 訪問看護ベンダー決定 実施医療機関で契約している訪問看護ベンダーを使用する場合、治験の実施要件を満たせるか 治験依頼者から紹介される訪問看護ベンダーを使用する場合、受け入れが可能か 訪問看護で実施する内容のすり合わせ（治験実施計画書に沿っていつ何を実施するのか）
訪問看護ベンダー | 実施医療機関への訪問看護導入説明 訪問看護ベンダー/訪問看護ステーション、もしくは治験依頼者から実施医療機関に説明の場を設ける 実施医療機関向けの訪問看護の手順書作成・提供(必要時)​ 実施医療機関にSOPがない場合、作成のサポートを実施 試験固有の訪問看護手順・必要資材・医療機器の調達方法の確認 誰が用意するか、治験用の物品(校正の必要な測定機器など)の提供が必要か確認 プロトコルで訪問看護が規定されている場合、日本で実施出来ないものが無いか特定し、依頼者と協議する
治験依頼者 | 機構相談の要否(必要時) プロトコルで訪問看護が規定されている内容について、日本で実施ができないものがないか協議、特定 治験届 訪問看護のローカルベンダー、訪問看護ステーション 予算・費用確認 訪問看護契約に伴う費用確認、支払方法の検討 実装するまでの期間の見積もり 訪問看護の受け入れ態勢を構築いただくまでの期間、患者特定から訪問看護実施までに想定される期間の見積もりを実施

## Slide 5
実施医療機関 | 訪問看護師のDelegation log/協力者リスト等 関連書類の作成・準備 訪問看護師向けのベンダーアカウント発行（トレーニングポータル、ePRO、 オンライン診療等) Delegation log/書式2への記載（例：書式2は任意、Delegation logは必須） 履歴書入手要否の確認 訪問看護師と実施医療機関の連絡体制の構築 被験者宅訪問時の訪問看護師と治験担当医師の連絡スキームの確認 被験者の体調不良等があった場合の連絡/対応方法の確認 検体採取やePRO等の実施中に問題が発生した場合の対応方法の確認 訪問看護用WSの作成・最終化 訪問時の記録や逸脱等、記録の残し方及び責任医師への報告方法、CRFへの転記が可能な記録の残し方を検討 試験開始後に運用の変更が発生した場合の対応方法の検討 被験者との日程調整・手順や訪問前準備の運用確認 いつまでに被験者が意思表示および住所提供すれば訪問看護準備間に合うか（IC取得準備） 訪問看護指示書の受け取り（いつ、だれが） 検査キットの授受及び検体回収手配、採血処理(処理をする場所、回収する場所、回収の依頼(いつ、だれが))(該当する場合) 治験担当医師とのオンライン診療スケジューリング（該当する場合） 訪問時及び訪問後の治験担当医師によるタイムリーな安全性確認（該当する場合） 訪問看護中に治験薬を交付する場合の運用の確認 (薬剤部/DTPベンダーと被験者間での調整、訪問来院時被験者による持ち帰り等（該当する場合)) 試験途中での訪問看護→来院への変更が可能か
訪問看護ベンダー | 訪問看護師のスケジュール調整 訪問スタッフトレーニング トレーニングの提供・ログ作成（GCP、プロトコール等） 治験用の訪問看護指示書・訪問看護用WSの最終化 実施医療機関のWS作成のサポートを実施、訪問看護の記録としてWSの仕様が問題ないかの品質保証
治験依頼者 | 必要な資材・医療機器の手配 精度管理を求める医療機器等、治験依頼者による調達が必要な物品の手配
訪問看護開始前
Notes: Delegation log/書式2への記載においては訪問スタッフトレーニングの実施状況も確認すること

## Slide 6: 免責事項
当該資料に記載されている情報の正確性については作成当時の情報をもとに最善を期しておりますが、EFPIAならびに資料作成者は利用者が本資料の情報を用いて行う一切の行為について、何らの責任を負うものではありません。本資料に起因して利用者に生じた損害につき、EFPIAならびに資料作成者としては責任を負いかねますので御了承ください
本資料は2022年9月時点での情報をベースに作成されています